## Planning chantier Dupont
Planning de chantier |  | Chantier Dupont | Date de début 01/02
[5 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
ACTIVITÉ | RESPONSABLE | Début d’activité (numéro de jour) | Durée (jours) | Accompli
Gros œuvre |  | 1 | 32 | 0% | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Terrassement | Entreprise A | 1 | 3 | 0%
Drainage | Entreprise A | 4 | 3 | 0%
Fondations | Entreprise A | 7 | 2 | 0%
Dallage | Entreprise A | 9 | 6 | 0%
Elevation des murs | Entreprise A | 15 | 10 | 0%
Raccordements | Entreprise A | 25 | 2 | 0%
Charpente | Entreprise A | 27 | 3 | 0%
Couverture | Entreprise A | 30 | 3 | 0%
Menuiserie extérieure | Entreprise B | 33 | 4 | 0%
Enduit de façade | Entreprise A | 37 | 3 | 0%
Second œuvre |  | 37 | 34 | 0%
Cloisonnement intérieur | Entreprise B | 37 | 8 | 0%
Isolation | Entreprise B | 45 | 5 | 0%
Platrerie | Entreprise B | 50 | 5 | 0%
Plomberie | Entreprise C | 55 | 4 | 0%
Chauffage | Entreprise C | 59 | 4 | 0%
Electricité | Entreprise C | 63 | 5 | 0%
Sols | Entreprise A | 68 | 3 | 0%
Finitions |  | 68 | 24 | 0%
Revêtement de sols | Entreprise D | 68 | 5 | 0%
Peinture | Entreprise D | 73 | 8 | 0%
Tapisserie | Entreprise D | 81 | 3 | 0%
Pose équipements SDB | Entreprise D | 84 | 4 | 0%
Pose équipements cuisine | Entreprise D | 88 | 4 | 0%
Extérieurs |  | 37 | 14 | 0%
Allée de garage | Entreprise E | 37 | 4 | 0%
Clôture | Entreprise E | 41 | 3 | 0%
Portail | Entreprise E | 44 | 1 | 0%
Aménagement jardin | Entreprise E | 45 | 5 | 0%
Eclairage | Entreprise E | 50 | 1 | 0%