## Sommaire
Vue d'ensemble du Budget | Statut général de l'Avancement | Indicateurs de Risque
100,000 € | 75% | 3 Risques Majeurs

## Budget
Catégorie | Sous-catégorie | Budget Initial | Dépenses Actuelles | Écart | Commentaires
Main d'œuvre | Ouvriers | 20000 | 15000 | 5000 | Dans les prévisions
Matériaux | Béton | 30000 | 35000 | -5000 | Dépassement de coût
Équipement | Grues | 15000 | 12000 | 3000 | Économie réalisée
Services | Consultation | 10000 | 9000 | 1000 | Légère économie
Divers | Permis | 10000 | 10500 | -500 | Légère dépassement

## Avancement
Phase/Tâche | Responsable | Date de début prévue | Date de fin prévue | Date de début réelle | Date de fin réelle | % Complété | Statut
Fondation | M. Dupont | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-01-02 | 2024-02-05 | 100% | Terminé | ██████████
Structure | Mme Durant | 2024-02-05 | 2024-03-10 | 2024-02-07 |  | 80% | En cours | ████████
Toiture | M. Lefevre | 2024-03-15 | 2024-04-20 |  |  | 0% | Non débuté
Finition | Mme Moreau | 2024-04-25 | 2024-06-30 |  |  | 0% | Non débuté

## Risques
Identifiant du Risque | Description du Risque | Probabilité | Impact | Mesures Préventives | Statut
R001 | Retard de livraison de matériaux | Moyenne | Élevé | Commander en avance | Actif
R002 | Mauvais temps | Faible | Moyen | Plan de travail flexible | Surveillé
R003 | Défaillance de l'équipement | Moyenne | Élevé | Maintenance régulière | Résolu