## DP1
Décompte provisoir n°2 08/08/2018
Entreprise |  |  | Opération : | TRAVAUX DE LA REALISATION DU BATIMENTS DE LA DOUANE (PSA) de L'ATLANTIC FREE ZONE A KENETRA
Adresse
Patente |  |  | Maître d'Ouvrage : | AFZI
R.C.n° |  |  | Maître d'Ouvrage délégué : | MEDZ
IF n° |  |  | Marché n° : | 15/01/2026
C.N.S.S. n° |  |  | Travaux HT | 2237 944,30
Banque |  |  | Avenant
Compte n° : |  |  | TOTAL | 2237944.3
ICE
|  |  | R.G. (7%) | 156656.1
Délai d'exécution : | 7 mois
Travaux réalisés au:
Montant DH/ TTC : | 148576.03
Montant DH/ HC : | 123813.3583
LIBELLES |  | CUMUL DU MOIS | CUMUL PRECEDENT | SITUATION TRAVAUX DU MOIS
1 - TRAVAUX EXECUTES
FORFAIT
Métré |  | 316053.3518 | 150968.87 | 165084.48
Approvisionnement |  |  | 0 | 0
Révision des prix | [5 empty] | 202058.12
Révision des prix
TOTAL (1) |  | 316053.3518 | 150968.87 | 165084.48
2 - RETENUES
Récupération avance
Retenue de garantie |  | 31605.3352 | 15096.89 | 16508.4452
Pénalités de retard
Compte prorata
Divers
TOTAL (2) |  | 31605.3352 | 15096.89 | 16508.45
Reste dû à l'entreprise (1)-(2) |  | 284448.0166 | 135871.98 | 148576.03
* Arrêté le présent décompte à la somme de :
ENTREPRISE : |  |  | ARCHITECTE
186961.23
BET : NOVEC |  |  | OPC : NOVEC
VISA MAITRE D'OUVRAGE : |  |  | VISA MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :
Acompte : ..............................................
dont TVA : .........................................
Réglé par Chèque :
N° : ..............................................
Tiré sur : ..............................................

## BP1
TRAVAUX DE LA REALISATION DU BATIMENTS DE LA DOUANE (PSA) de L'ATLANTIC FREE ZONE A KENETRA
LOT: TOUS CORPS D'ETAT
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL - ESTIMATIF
DECOMPTE PROVSOIRE N°2
N° | DESIGNATION DES PRIX | U | QUANTITE MARCHE | QUANTITE REVISEE | PRIX UNITAIRES HT | QTE MOIS PRECEDENT | QTE MOIS | QTE TOTAL | MONTANT
Sous lot N°1 GROS ŒUVRE
1.1 | TERRASEMENT
Sous lot N°1 GROS - ŒUVRE
1,1,1 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y/c rocher
| Le métre cube | M3 | 48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1,1,2 | Fouilles en puits et rigoles dans tout terrain y/c rocher
| Le métre cube | M3 | 55 | 63.14 | 60 | 0 | 63.14 | 63.14 | 3788.4 | 316053.3518
1,1,3 | Evacuation ou mise en remblais
| Le métre cube | M3 | 103 | 23.45 | 80 | 0 | 23.45 | 23.45 | 1876
TOTAL TERRASSEMENT | [8 empty] | 5664.4
1.2 | MACONNERIE ET BETON ARME HYDROFUGE EN INFRASTRUCTURE
1,2,1 | Gros béton
| Le métre cube | M3 | 1 | 5.75 | 850 | 0 | 5.75 | 5.75 | 4887.5
1,2,2 | béton de propreté | [7 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 5 | 1.06 | 800 | 0 | 1.06 | 1.06 | 848
1,2,3 | Béton pour poteaux | [7 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 2 | 1.27 | 1200 | 0 | 1.27 | 1.27 | 1524
1,2,4 | Béton pour semelle | [7 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 9 | 7.85 | 1200 | 0 | 7.85 | 7.85 | 9420
1,2,5 | Béton pour longrines et chainages | [7 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 7 | 6.28 | 1200 | 0 | 6.28 | 6.28 | 7536
1,2,6 | Aciers à haute adhérence fe 500 | [7 empty] | 0
| Le métre carré | KG | 1416 | 1547.1686 | 12 | 0 | 1547.1686 | 1547.1686 | 18566.0228
1,2,7 | Arase étanche | [7 empty] | 0
| Le métre carré | M² | 27 | 17.96 | 90 | 0 | 17.96 | 17.96 | 1616.4
1,2,8 | Maçonnerie en moeallons en fondation | [7 empty] | 0
| Le métre carré | M3 | 18 | 17.48 | 400 | 0 | 17.48 | 17.48 | 6992
TOTAL MACONNERIE ET BETON ARME HYDROFUGE EN INFRASTRUCTURE | [8 empty] | 51389.9228
1.3 | RESEAUX SOUS-DALLAGE
1,3,1 | Regard en béton armé hydrofuge 40x40
| L'unité: | U | 2 | 7 | 550 | 0 | 7 | 7 | 3850
1,3,2 | Regard en béton armé hydrofuge 50x50 | [7 empty] | 0
| L'unité: | U | 4 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3,3 | Regard en béton armé hydrofuge 60x60 visitable | [7 empty] | 0
| L'unité: | U | 2 | 8 | 850 | 0 | 8 | 8 | 6800
1,3,5 | Buse en PVC Ø 200 type assainissement | [7 empty] | 0
| le métre linéaire | ML | 34 | 82 | 200 | 0 | 23 | 23 | 4600
TOTAL RESEAUX SOUS - DALLAGE | [8 empty] | 15250
1.4 | DALLAGES
1,4,1 | Remblai d'apport en tout venant de 20cm
| Le métre carré | M² | 114 | 113.42 | 55 | 0 | 113.42 | 113.42 | 6238.1
1,4,2 | Dallage en béton arme de 13cm d'epaisseur | [7 empty] | 0
| Le métre carré | M² | 114 | 113.42 | 280 | 0 | 113.42 | 113.42 | 31757.6
| TOTAL DALLAGE | [7 empty] | 37995.7
1.5 | SUPER STRUCTURE AU FORFAIT
1,5,1 | Béton pour poteaux et raidisseurs
| Le métre cube | M3 | 11 | 13.8383 | 1200 | 0 | 13.8383 | 13.8383 | 16605.984
1,5,2 | Béton pour Poutres et chainages |  | 0 | [5 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 17 | 20.985 | 1200 | 0 | 20.985 | 20.985 | 25182
1,5,3 | Plancher dalles pleines de toutes épaisseurs |  | 0 | [5 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 9 | 10.0991 | 1200 | 0 | 10.0991 | 10.0991 | 12118.8672
1,5,4 | Béton pour escaliers |  | 0 | [5 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 3 | 1.555 | 1200 | 0 | 1.555 | 1.555 | 1866
1,5,5 | Béton pour voiles et accrotere de toutes dimensions |  | 0 | [5 empty] | 0
| Le métre cube | M3 | 5 | 2.7342 | 1200 | 0 | 2.7342 | 2.7342 | 3280.992
1,5,6 | Aciers à haute adhérence fe 500 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Le métre carré | KG | 3032 | 5183.3488 | 12 | 0 | 5183.3488 | 5183.3488 | 62200.1858
1,5,7 | Plancher Hourdis 20+5 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Le métre carré | M² | 197 | 196.51 | 430 | 0 | 196.51 | 196.51 | 84499.3
0
| TOTAL BETON ET ACIER EN ELEVATION | [7 empty] | 205753.329
TOTAL GROS ŒUVRE HT | [8 empty] | 316053.3518
GIDNA NOVEC OPC NOVEC BET ARCHITECTE MEDZ

## ATTACH1
TRAVAUX DE LA REALISATION DU BATIMENTS DE LA DOUANE (PSA) de L'ATLANTIC FREE ZONE A KENETRA
LOT: TOUS CORPS D'ETAT
TRAVAUX RALISES AU 15/01/2026
ATTACHEMENT PROVSOIRE N°2
N° | DESIGNATION DES PRIX | U | QUANTITE MARCHE | QUANTITE REVISEE | QTE MOIS PRECEDENT | QTE MOIS | QTE TOTAL | % REALISE
Sous lot N°1 GROS ŒUVRE
1.1 | TERRASEMENT
Sous lot N°1 GROS - ŒUVRE
1,1,1 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y/c rocher
| Le métre cube | M3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1,1,2 | Fouilles en puits et rigoles dans tout terrain y/c rocher
| Le métre cube | M3 | 55 | 63.14 | 0 | 63.14 | 63.14 | 100%
1,1,3 | Evacuation ou mise en remblais
| Le métre cube | M3 | 103 | 23.45 | 0 | 23.45 | 23.45 | 100%
TOTAL TERRASSEMENT
1.2 | MACONNERIE ET BETON ARME HYDROFUGE EN INFRASTRUCTURE
1,2,1 | Gros béton
| Le métre cube | M3 | 1 | 5.75 | 0 | 5.75 | 5.75 | 100% | 39.69
1,2,2 | béton de propreté
| Le métre cube | M3 | 5 | 1.06 | 0 | 1.06 | 1.06 | 100%
1,2,3 | Béton pour poteaux
| Le métre cube | M3 | 2 | 1.27 | 0 | 1.27 | 1.27 | 100%
1,2,4 | Béton pour semelle
| Le métre cube | M3 | 9 | 7.85 | 0 | 7.85 | 7.85 | 100%
1,2,5 | Béton pour longrines et chainages
| Le métre cube | M3 | 7 | 6.28 | 0 | 6.28 | 6.28 | 100%
1,2,6 | Aciers à haute adhérence fe 500
| Le métre carré | KG | 1416 | 1547.1686 | 0 | 1547.1686 | 1547.1686 | 100%
1,2,7 | Arase étanche
| Le métre carré | M² | 27 | 17.96 | 0 | 17.96 | 17.96 | 100%
1,2,8 | Maçonnerie en moeallons en fondation
| Le métre carré | M3 | 18 | 17.48 | 0 | 17.48 | 17.48 | 100%
TOTAL MACONNERIE ET BETON ARME HYDROFUGE EN INFRASTRUCTURE
1.3 | RESEAUX SOUS-DALLAGE
1,3,1 | Regard en béton armé hydrofuge 40x40
| L'unité: | U | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100%
1,3,2 | Regard en béton armé hydrofuge 50x50
| L'unité: | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1,3,3 | Regard en béton armé hydrofuge 60x60 visitable
| L'unité: | U | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100%
1,3,5 | Buse en PVC Ø 200 type assainissement
| le métre linéaire | ML | 34 | 82 | 0 | 23 | 23 | 28.05%
TOTAL RESEAUX SOUS - DALLAGE
1.4 | DALLAGES
1,4,1 | Remblai d'apport en tout venant de 20cm
| Le métre carré | M² | 114 | 113.42 | 0 | 113.42 | 113.42 | 100%
1,4,2 | Dallage en béton arme de 13cm d'epaisseur
| Le métre carré | M² | 114 | 113.42 | 0 | 113.42 | 113.42 | 100%
TOTAL DALLAGES
TRAVAUX EN SUPER STRUCTURE AU FORFAIT
1.5 | BETON ET ACIER EN ELEVATION
1,5,1 | Béton pour poteaux et raidisseurs
| Le métre cube | M3 | 11 | 13.8383 | 0 | 13.8383 | 13.8383 | 100%
1,5,2 | Béton pour Poutres et chainages |  | 0
| Le métre cube | M3 | 17 | 20.985 | 0 | 20.985 | 20.985 | 100%
1,5,3 | Plancher dalles pleines de toutes épaisseurs |  | 0
| Le métre cube | M3 | 9 | 10.0991 | 0 | 10.0991 | 10.0991 | 100%
1,5,4 | Béton pour escaliers |  | 0
| Le métre cube | M3 | 3 | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.555 | 100%
1,5,5 | Béton pour voiles et accrotere de toutes dimensions |  | 0
| Le métre cube | M3 | 5 | 2.7342 | 0 | 2.7342 | 2.7342 | 100%
1,5,6 | Aciers à haute adhérence fe 500 |  | 0
| Le métre carré | KG | 3032 | 5183.3488 | 0 | 5183.3488 | 5183.3488 | 100%
1,5,7 | Plancher Hourdis 20+5 |  | 0
| Le métre carré | M2 | 197 | 196.51 | 0 | 196.51 | 196.51 | 100%
GIDNA NOVEC OPC NOVEC BET ARCHITECTE MEDZ

## Detail fondation
DP N2 BATIMENT DOUANE
Désignation des ouvrages | NBR | LONG | LARGE | HAUT | Auxiliaire | T.PART | T. DÉFINI | U
A-1 TERRASSEMENT ET DALLAGE
FOUILLE EN PLEINE MASSE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| 1 | [7 empty] | nbr | lon chainage | déborde | qté | nbr | lon longrine | déborde | qté
FOUILLE EN PUITS ET EN RIGOLE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE | 1 | [7 empty] | 2 | 2.98 | 0.05 | 5.86 | 1 | 5.9 | 0.1 | 5.8
S1 | 3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 100% | 11.34 |  |  | 2 | 2.07 | 0.05 | 4.04 | 1 | 5.7 | 0.1 | 5.6
S2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 100% | 7.68 |  |  | 2 | 2.49 | 0.1 | 4.78 | 1 | 6 | 0.1 | 5.9
S3 | 3 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 100% | 16.56 |  |  | 2 | 4.8 | 0.1 | 9.4 | 1 | 6.2 | 0 | 6.2
S4 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 100% | 6.63 |  |  | 2 | 1.99 | 0.1 | 3.78 |  |  |  | 23.5
[9 empty] | 2 | 2.46 | 0.1 | 4.72
CH | 1 | 32.58 | 0.4 | 1.2 | 100% | 15.64
LG | 1 | 23.5 | 0.5 | 0.45 | 100% | 5.29 | [5 empty] | 32.58
[7 empty] | 63.14 | M3
EVACUATION DES DEBLAIS ET MISE EN REMBLAIS
Remblai
volume du béton-vomume du déblai | 1 | 63.14 | 39.69 |  |  | 23.45
[7 empty] | 23.45 | M3
GROS BETON
MASSIF | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.13
S1 | 3 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 100% | 1.51
S2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 100% | 1.02
S3 | 3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 100% | 2.21
S4 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 100% | 0.88
[7 empty] | 5.75 | M3
A-2 BETON ARME EN FONDATION | 1
BETON DE PROPRETE | 1
S1 | 3 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 100%
S2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 100%
S3 | 3 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 100%
S4 | 2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 100%
CH | 1 | 32.58 | 0.4 | 0.05 | 100% | 0.65
LG | 1 | 23.5 | 0.35 | 0.05 | 100% | 0.41
[7 empty] | 1.06 | M3
BETON POUR BETON ARME EN FONDATION Y/C ACIERS
Semelles Isolees
S1 | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 100% | 1.99 |  |  | 1.68
S2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 100% | 1.8 |  |  | 1.69
S3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 100% | 3.96 |  |  | 3.5381
S4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 100% | 1.15 |  |  | 0.94631
Déduire pente des semelles | -1 | 1.046 | 1 | 1 | 100% | -1.05
[7 empty] | 7.85 | M3
CH | 1 | 44.9 | 0.4 | 0.2 | 100% | 3.59 |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
LG | 1 | 26.9 | 0.25 | 0.4 | 100% | 2.69 |  |  |  | 2 | 2.62 |  | 5.24
[7 empty] | 6.28 | M3 |  | 2 | 3.65 |  | 7.3
Aciers à haute adhérence fe 500 | [9 empty] | 2 | 6 |  | 12
Semelles Isolees | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 2 | 3.04 |  | 6.08
FUT DES POTEAUX | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 2 | 3.62 |  | 7.24
LONGRINES | 1 |  |  |  | 100% | [7 empty] | 44.9
CHAINAGES | 1 |  |  |  | 100%
[7 empty] | 1547.1686 | KG |  | 1 | 6.9 |  | 6.9
[10 empty] | 1 | 6.9 |  | 6.9
[10 empty] | 1 | 6.9 |  | 6.9
Fut de Poteaux | [9 empty] | 1 | 6.2 |  | 6.2
P1 | 3 | 0.05 |  | 0.75 | 100% | 0.11 | [6 empty] | 26.9
P2 | 2 | 0.45 | 0.3 | 0.85 | 100% | 0.23
P3 | 3 | 0.62 | 0.3 | 0.85 | 100% | 0.47
P4 | 2 | 0.96 | 0.3 | 0.8 | 100% | 0.46 | 1.27 | M3
BETON CYCLOPEEN POUR MACONNERIE EN FONDATION
| 1 | 44.9 | 0.4 | 1.2 | 100% | 21.55
déduire pente de la semelle | -1 | 4.068 | 1 | 1 | 100% | -4.07
[7 empty] | 17.48 | M3
REGARDS ET CANALISATIONS
REGARDS EN BETON
a- 40x40
| 7 |  |  |  | 100% | 7 | 7 | U
CANALISATIONS EN PVC
a-diamétre 200 |  |  |  |  | 100% | 23 | 23 | ML
ARASE ETANCHE
| 1 | 44.9 | 0.4 |  |  | 17.96
[7 empty] | 17.96 | M2
FORME EN BETON DE 13 CM
Remblai d'apport en tout venant de 20cm | 1 | 24.25 |  |  | 100% | 24.25
| 1 | 30.68 |  |  | 100% | 30.68
| 1 | 9.3 |  |  | 100% | 9.3
| 1 | 29.22 |  |  | 100% | 29.22
| 1 | 19.97 |  |  | 100% | 19.97
[7 empty] | 113.42 | M2
DALLAGE EP 13CM
[5 empty] | 100% | 113.42
[7 empty] | 113.42 | M2
TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE AU FORFAIT
Béton pour poteaux et raidisseurs
RDC
P1 D50 | 3 | 0.196 | 1 | 3.41 | 100% | 2.0051
P2 45x30 | 2 | 0.45 | 0.3 | 3.41 | 100% | 0.9207
P3 62x30 | 3 | 0.62 | 0.3 | 3.41 | 100% | 1.9028
P4 96x30 | 2 | 0.96 | 0.3 | 3.41 | 100% | 1.9642
R 20x20 | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.41 | 100% | 0.2728
1er ETAGE
P1 D50 | 3 | 0.196 | 1 | 3.4 | 100% | 1.9992
P2 45x30 | 2 | 0.45 | 0.3 | 3.4 | 100% | 0.918
P3 62x30 | 3 | 0.62 | 0.3 | 3.4 | 100% | 1.8972
P4 96x30 | 2 | 0.96 | 0.3 | 3.4 | 100% | 1.9584
[7 empty] | 13.8383 | M3
Béton pour Poutres et chainages
RDC
R1 -R2 30x45 | 2 | 3.14 | 0.3 | 0.45 | 100% | 0.8478
CR8 30x75 | 2 | 3.02 | 0.3 | 0.75 | 100% | 1.359
R8 30x75 | 2 | 3.65 | 0.3 | 0.75 | 100% | 1.6425
R7 30x75 | 2 | 6 | 0.3 | 0.75 | 100% | 2.7
R6 30x45 | 2 | 3.17 | 0.3 | 0.45 | 100% | 0.8559
R5 30x45 | 2 | 3.54 | 0.3 | 0.45 | 100% | 0.9558
R3+R4 25x40 | 3 | 6.9 | 0.25 | 0.4 | 100% | 2.07
R7 inf 20x30 | 1 | 2.05 | 0.2 | 0.3 | 100% | 0.123
ETAGE
T1-T2 30x45 | 2 | 3.14 | 0.3 | 0.45 | 100% | 0.8478
CT8 30x75 | 2 | 3.02 | 0.3 | 0.75 | 100% | 1.359
T8 30x75 | 2 | 3.65 | 0.3 | 0.75 | 100% | 1.6425
T7 30x75 | 2 | 6 | 0.3 | 0.75 | 100% | 2.7
T6 30x45 | 2 | 3.17 | 0.3 | 0.45 | 100% | 0.8559
T5 30x45 | 2 | 3.54 | 0.3 | 0.45 | 100% | 0.9558
T3+T4 25x40 | 3 | 6.9 | 0.25 | 0.4 | 100% | 2.07
[7 empty] | 20.985 | M3
Plancher dalles pleines de toutes épaisseurs
DP de 30 | 1 | 32.77 | 1 | 0.3 | 100% | 9.831
Bande en contour | 2 | 37.23 | 0.06 | 0.06 | 100% | 0.26806
[7 empty] | 10.0991 | M3
Béton pour escaliers
ESC | 18 | 1.2 | 0.25 | 0.17 | 100% | 0.918
PALIER | 1 | 2.45 | 1.3 | 0.2 | 100% | 0.637
[7 empty] | 1.555 | M3
Béton pour voiles et accrotere de toutes dimensions
Acrotères | 1 | 52.58 | 0.46 | 0.1 | 100% | 2.4187
Becquet | 1 | 52.58 | 0.1 | 0.06 | 100% | 0.31548
[7 empty] | 2.7342 | M3
Aciers à haute adhérence Fe 500
KG
Plancher Hourdis 20+5
RDC | 1 | 21.26 |  |  |  | 21.26
| 1 | 30.08 |  |  |  | 30.08
| 1 | 25.56 |  |  |  | 25.56
ETAGE | 1 | 21.26 |  |  |  | 21.26
| 1 | 30.08 |  |  |  | 30.08
| 1 | 42.75 |  |  |  | 42.75
| 1 | 25.52 |  |  |  | 25.52
[7 empty] | 196.51 | M2
Note on C9: hp: Volume ( voire calcule de cubatures)

## Poteaux Fond
Projet : DOUANE MEDZ | [10 empty] | Lot: GROS ŒUVRE |  |  | BATIMENT DOUANE DP 2
Niveau: FONDATION
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P1 D50 Fond
T vert |  | 5 | T | 14 | 3 | 15 | 2.35 |  |  |  |  | 42.582
Cercle |  | 21 | T | 8 | 3 | 63 | 1.493 |  | 37.1533
Ep |  | 21 | T | 8 | 6 | 126 | 0.53 |  | 26.3781 | [9 empty] | 0.49
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 2.466 | 3.854 | 6.314 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 63.5314 | 0 | 0 | 42.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 106.1134 | 591.2671
[16 empty] | Béton | 0.456
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 232.7048
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P2 30x45 Fond
T vert |  | 10 | T | 14 | 2 | 20 | 2.35 |  |  |  |  | 56.776
Cad +ep |  | 18 | T | 8 | 2 | 36 | 2.52 |  | 35.8344
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 2.466 | 3.854 | 6.314 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 35.8344 | 0 | 0 | 56.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 92.6104
[16 empty] | Béton | 0.243
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 381.1128
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P3 62x30 Fond
T vert |  | 14 | T | 14 | 3 | 42 | 2.35 |  |  |  |  | 119.2296
Cad +ep |  | 18 | T | 8 | 3 | 54 | 3.69 |  | 78.7077
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 2.466 | 3.854 | 6.314 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 78.7077 | 0 | 0 | 119.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 197.9373
[16 empty] | Béton | 0.1674
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 1182.4211
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P4 96x30 Fond
T vert |  | 20 | T | 14 | 2 | 40 | 2.35 |  |  |  |  | 113.552
Cad +ep |  | 18 | T | 8 | 2 | 36 | 5.7 |  | 81.054
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 2.466 | 3.854 | 6.314 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 81.054 | 0 | 0 | 113.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 194.606
Poids total | [7 empty] | 591.2671

## Fondations Acier
Projet : DOUANE MEDZ | [10 empty] | Lot: GROS ŒUVRES |  |  | BATIMENT DOUANE DP N2
Niveau: FONDATION
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
S1 170x130
Trans inf | 1 | 10 | T | 12 | 3 | 30 | 1.55 |  |  |  | 41.292
Long inf | 2 | 7 | T | 10 | 3 | 21 | 1.95 |  |  | 25.2661
Trans sup | 3 | 10 | T | 10 | 3 | 30 | 1.55 |  |  | 28.6905
Long sup | 4 | 7 | T | 10 | 3 | 21 | 1.95 |  |  | 25.2661
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 0 | 79.2228 | 41.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 120.5148
[16 empty] | Béton | 1.98 | 955.9015
[14 empty] | 0.663 |  | Ratio Kg/m3 | 60.8661
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
S2 150x150
Trans inf | 1 | 8 | T | 12 | 2 | 16 | 1.75 |  |  |  | 24.864
Long inf | 2 | 8 | T | 12 | 2 | 16 | 1.75 |  |  |  | 24.864
Trans sup | 3 | 8 | T | 10 | 2 | 16 | 1.75 |  |  | 17.276
Long sup | 4 | 8 | T | 10 | 2 | 16 | 1.75 |  |  | 17.276
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 0 | 34.552 | 49.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 84.28
[16 empty] | Béton | 1.8
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 46.8222
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
S3 150x220
Trans inf | 1 | 14 | T | 12 | 3 | 42 | 1.75 |  |  |  | 65.268
Long inf | 2 | 8 | T | 10 | 3 | 24 | 2.45 |  |  | 36.2796
Trans sup | 3 | 14 | T | 10 | 3 | 42 | 1.75 |  |  | 45.3495
Long sup | 4 | 8 | T | 10 | 3 | 24 | 2.45 |  |  | 36.2796
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 0 | 117.9087 | 65.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 183.1767
[16 empty] | Béton | 3.96
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 46.2567
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
S4 120x160
Trans inf | 1 | 9 | T | 12 | 2 | 18 | 1.45 |  |  |  | 23.1768
Long inf | 2 | 7 | T | 10 | 2 | 14 | 1.85 |  |  | 15.9803
Trans sup | 3 | 9 | T | 10 | 2 | 18 | 1.45 |  |  | 16.1037
Long sup | 4 | 7 | T | 10 | 2 | 14 | 1.85 |  |  | 15.9803
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 0 | 48.0643 | 23.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 71.2411
[16 empty] | Béton | 1.16
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 61.4147
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
CH 40x20
Fil Long |  | 6 | T | 10 | 1 | 6 | 49.85 |  |  | 184.5447
Cad + Etr |  | 250 | T | 8 | 1 | 250 | 1.46 |  | 144.175
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 144.175 | 184.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 328.7197
[16 empty] | Béton | 4.97
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 66.1408
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
LG 25x40
Fil Long sup |  | 3 | T | 8 | 4 | 12 | 7.65 |  | 36.261
Fil Long inf |  | 3 | T | 12 | 4 | 12 | 7.65 |  |  |  | 81.5184
Cad + Etr |  | 36 | T | 6 | 4 | 144 | 1.57 | 50.1898
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 50.1898 | 36.261 | 0 | 81.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 167.9692
Poids total | [7 empty] | 955.9015

## Poteaux rdc
Projet : DOUANE MEDZ | [10 empty] | Lot: GROS ŒUVRE |  |  | BATIMENT DOUANE DP N2
Niveau: SUPER STRUCTURE
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P1 D50 RDC
T vert |  | 5 | T | 14 | 3 | 15 | 4.1 |  |  |  |  | 74.292
Cercle |  | 36 | T | 8 | 3 | 108 | 1.493 |  | 63.6914
Ep |  | 36 | T | 8 | 6 | 216 | 0.53 |  | 45.2196
TOTAL ACIER EN SUPER STRUCTURE
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866 | 5183.3488
Poids: | [7 empty] | 0 | 108.911 | 0 | 0 | 74.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 183.203
[16 empty] | Béton | 1.938
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 94.532
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P2 30x45 RDC
T vert |  | 10 | T | 14 | 2 | 20 | 4.11 |  |  |  |  | 99.2976
Cad +ep |  | 36 | T | 8 | 2 | 72 | 2.52 |  | 71.6688
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 71.6688 | 0 | 0 | 99.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 170.9664
[16 empty] | Béton | 0.9207
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 185.6918
[18 empty] | 1129.3496 | pote rdc
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor | [9 empty] | 1080.9941 | pote etage
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | 1499.6957 | poutre rdc
Aciers à haute adhérence | [17 empty] | 1473.3094 | poutre etage
P3 62x30 RDC
T vert |  | 14 | T | 14 | 3 | 42 | 4.11 |  |  |  |  | 208.525 | [5 empty] | 5183.3488
Cad +ep |  | 36 | T | 8 | 3 | 108 | 3.69 |  | 157.4154
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 157.4154 | 0 | 0 | 208.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 365.9404
[16 empty] | Béton | 1.9028
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 192.3188
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P4 96x30 RDC
T vert |  | 20 | T | 14 | 2 | 40 | 4.11 |  |  |  |  | 198.5952
Cad +ep |  | 36 | T | 8 | 2 | 72 | 5.7 |  | 162.108
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 162.108 | 0 | 0 | 198.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 360.7032
[16 empty] | Béton | 1.9642
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 183.6425
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R 20x20 RDC
T vert |  | 4 | T | 12 | 2 | 8 | 4.11 |  |  |  | 29.1974
Cad |  | 36 | T | 8 | 2 | 72 | 0.68 |  | 19.3392
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 19.3392 | 0 | 29.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 48.5366
Poids total: | [16 empty] | 1129.3496

## Poteaux Etage
Projet : DOUANE MEDZ | [10 empty] | Lot: GROS ŒUVRES |  |  | BATIMENT DOUANE DP N2
Niveau: SUPER STRUCTURE
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P1 D50 RDC
T vert |  | 5 | T | 14 | 3 | 15 | 4.11 |  |  |  |  | 74.4732
Cercle |  | 36 | T | 8 | 3 | 108 | 1.493 |  | 63.6914
Ep |  | 36 | T | 8 | 6 | 216 | 0.53 |  | 45.2196
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 108.911 | 0 | 0 | 74.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 183.3842
[16 empty] | Béton | 1.938
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 94.6255
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P2 30x45 RDC
T vert |  | 10 | T | 14 | 2 | 20 | 4.11 |  |  |  |  | 99.2976
Cad +ep |  | 36 | T | 8 | 2 | 72 | 2.52 |  | 71.6688
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 71.6688 | 0 | 0 | 99.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 170.9664 | 1080.9941
[16 empty] | Béton | 0.9207
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 185.6918
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P3 62x30 RDC
T vert |  | 14 | T | 14 | 3 | 42 | 4.11 |  |  |  |  | 208.525
Cad +ep |  | 36 | T | 8 | 3 | 108 | 3.69 |  | 157.4154
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 157.4154 | 0 | 0 | 208.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 365.9404
[16 empty] | Béton | 1.9028
[16 empty] | Ratio Kg/m3 | 192.3188
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
P4 96x30 RDC
T vert |  | 20 | T | 14 | 2 | 40 | 4.11 |  |  |  |  | 198.5952
Cad +ep |  | 36 | T | 8 | 2 | 72 | 5.7 |  | 162.108
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 0 | 162.108 | 0 | 0 | 198.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 360.7032
Poids total | [16 empty] | 1080.9941

## Poutres RDC
Projet : DOUANE MEDZ | [10 empty] | Lot: GROS ŒUVRES |  |  | BATIMENT DOUANE DP N2
Niveau: SUPER STRUCTURE
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R1
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 5.24 | [5 empty] | 24.8062
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 4.43 | [5 empty] | 20.9716
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 0.55 | 4.0293
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 3.69 |  |  |  | 9.8302
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 1.38 | 10.1099
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 14.1392 | 0 | 0 | 9.8302 | 0 | 45.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 69.7471 | 1499.6957
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R2
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 0.55 | 4.0293
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 4.43 | [5 empty] | 20.9716
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 3.69 |  |  |  | 9.8302
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 1.38 | 10.1099
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 14.1392 | 0 | 0 | 9.8302 | 0 | 20.9716 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 44.941
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R3
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 7.85 |  |  |  | 20.9124
|  | 3 | T | 20 | 1 | 3 | 8.15 | [6 empty] | 60.2937
|  | 49 | T | 6 | 1 | 49 | 0.5 | 5.439
|  | 49 | T | 6 | 1 | 49 | 1.18 | 12.836
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 28.404
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 18.275 | 0 | 0 | 20.9124 | 0 | 28.404 | 60.2937 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 127.8851
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R4
|  | 3 | T | 12 | 2 | 6 | 7.85 |  |  |  | 41.8248
|  | 3 | T | 20 | 2 | 6 | 8.15 | [6 empty] | 120.5874
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 0.5 | 10.878
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 1.18 | 25.6721
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 56.808
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 36.5501 | 0 | 0 | 41.8248 | 0 | 56.808 | 120.5874 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 255.7703
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R5
|  | 6 | T | 16 | 2 | 12 | 4.6 | [5 empty] | 87.1056
|  | 25 | T | 6 | 2 | 50 | 0.55 | 6.105
|  | 25 | T | 6 | 2 | 50 | 1.38 | 15.318
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 21.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 108.5286
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R6
|  | 6 | T | 16 | 2 | 12 | 4.09 | [5 empty] | 77.4482
|  | 22 | T | 6 | 2 | 44 | 0.55 | 5.3724
|  | 22 | T | 6 | 2 | 44 | 1.38 | 13.4798
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 18.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4482 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 96.3005
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R7
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 4.76 | [5 empty] | 45.0677
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 7.9 | [5 empty] | 74.7972
|  | 30 | T | 6 | 2 | 60 | 0.4 | 5.328
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 1.98 | 43.0769
|  | 3 | T | 20 | 2 | 6 | 7.49 | [6 empty] | 110.822
|  | 3 | T | 8 | 2 | 6 | 6.87 |  | 16.2819
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 0.85 | 18.4926
|  | 4 | T | 10 | 2 | 8 | 6.65 |  |  | 32.8244
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 66.8975 | 16.2819 | 32.8244 | 0 | 0 | 119.8649 | 110.822 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 346.6907
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R8
|  | 43 | T | 6 | 2 | 86 | 0.85 | 16.2282
|  | 42 | T | 6 | 2 | 84 | 1.97 | 36.7366
|  | 1 | T | 6 | 2 | 2 | 1.95 | 0.8658
|  | 3 | T | 20 | 2 | 6 | 4.39 | [6 empty] | 64.9544
|  | 3 | T | 8 | 2 | 6 | 4.38 |  | 10.3806
|  | 4 | T | 10 | 2 | 8 | 4.38 |  |  | 21.6197
|  | 18 | T | 6 | 2 | 36 | 0.4 | 3.1968
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 57.0274 | 10.3806 | 21.6197 | 0 | 0 | 0 | 64.9544 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 153.9821
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
CR8
|  | 18 | T | 6 | 2 | 36 | 0.84 | 6.7133
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 3.24 | [5 empty] | 30.6763
|  | 16 | T | 6 | 2 | 32 | 1.95 | 13.8528
|  | 6 | T | 20 | 2 | 12 | 6.69 | [6 empty] | 197.9705
|  | 2 | T | 6 | 2 | 4 | 1.94 | 1.7227
|  | 4 | T | 10 | 2 | 8 | 3.25 |  |  | 16.042
|  | 14 | T | 6 | 2 | 28 | 0.4 | 2.4864
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 24.7752 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 30.6763 | 197.9705 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 269.464
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
R10 INF
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 2.49 |  |  |  | 6.6334
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 2.49 | [5 empty] | 11.7877
|  | 26 | T | 6 | 1 | 26 | 0.4 | 2.3088
|  | 26 | T | 6 | 1 | 26 | 0.98 | 5.6566
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 7.9654 | 0 | 0 | 6.6334 | 0 | 11.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 26.3864
Poids total: | [7 empty] | 1499.6957

## Poutres ETAGE
Projet : DOUANE MEDZ | [10 empty] | Lot: GROS ŒUVRE- |  |  |  | BATIMENT DOUANE DP N2
Niveau: SUPER STRUCTURE
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T1
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 5.24 | [5 empty] | 24.8062
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 4.43 | [5 empty] | 20.9716
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 0.55 | 4.0293
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 3.69 |  |  |  | 9.8302
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 1.38 | 10.1099
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 14.1392 | 0 | 0 | 9.8302 | 0 | 45.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 69.7471
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T2
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 0.55 | 4.0293
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 4.43 | [5 empty] | 20.9716
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 3.69 |  |  |  | 9.8302
|  | 33 | T | 6 | 1 | 33 | 1.38 | 10.1099
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 14.1392 | 0 | 0 | 9.8302 | 0 | 20.9716 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 44.941 | 1473.3094
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T3
|  | 3 | T | 12 | 1 | 3 | 7.85 |  |  |  | 20.9124
|  | 3 | T | 20 | 1 | 3 | 8.15 | [6 empty] | 60.2937
|  | 49 | T | 6 | 1 | 49 | 0.5 | 5.439
|  | 49 | T | 6 | 1 | 49 | 1.18 | 12.836
|  | 3 | T | 16 | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 28.404
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 18.275 | 0 | 0 | 20.9124 | 0 | 28.404 | 60.2937 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 127.8851
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T4
|  | 3 | T | 12 | 2 | 6 | 7.85 |  |  |  | 41.8248
|  | 3 | T | 20 | 2 | 6 | 8.15 | [6 empty] | 120.5874
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 0.5 | 10.878
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 1.18 | 25.6721
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 56.808
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 36.5501 | 0 | 0 | 41.8248 | 0 | 56.808 | 120.5874 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 255.7703
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T5
|  | 6 | T | 16 | 2 | 12 | 4.6 | [5 empty] | 87.1056
|  | 25 | T | 6 | 2 | 50 | 0.55 | 6.105
|  | 25 | T | 6 | 2 | 50 | 1.38 | 15.318
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 21.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 108.5286
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T6
|  | 6 | T | 16 | 2 | 12 | 4.09 | [5 empty] | 77.4482
|  | 22 | T | 6 | 2 | 44 | 0.55 | 5.3724
|  | 22 | T | 6 | 2 | 44 | 1.38 | 13.4798
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 18.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4482 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 96.3005
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T7
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 4.76 | [5 empty] | 45.0677
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 7.9 | [5 empty] | 74.7972
|  | 30 | T | 6 | 2 | 60 | 0.4 | 5.328
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 1.98 | 43.0769
|  | 3 | T | 20 | 2 | 6 | 7.49 | [6 empty] | 110.822
|  | 3 | T | 8 | 2 | 6 | 6.87 |  | 16.2819
|  | 49 | T | 6 | 2 | 98 | 0.85 | 18.4926
|  | 4 | T | 10 | 2 | 8 | 6.65 |  |  | 32.8244
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 66.8975 | 16.2819 | 32.8244 | 0 | 0 | 119.8649 | 110.822 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 346.6907
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
T8
|  | 43 | T | 6 | 2 | 86 | 0.85 | 16.2282
|  | 42 | T | 6 | 2 | 84 | 1.97 | 36.7366
|  | 1 | T | 6 | 2 | 2 | 1.95 | 0.8658
|  | 3 | T | 20 | 2 | 6 | 4.39 | [6 empty] | 64.9544
|  | 3 | T | 8 | 2 | 6 | 4.38 |  | 10.3806
|  | 4 | T | 10 | 2 | 8 | 4.38 |  |  | 21.6197
|  | 18 | T | 6 | 2 | 36 | 0.4 | 3.1968
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 57.0274 | 10.3806 | 21.6197 | 0 | 0 | 0 | 64.9544 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 153.9821
DESIGNATION DES OUVRAGES | Repère | Nbre.Arm | DIAM |  | N.P.S | Nbre.total arm | Long développée | Tor
[8 empty] | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40
Aciers à haute adhérence
CT8
|  | 18 | T | 6 | 2 | 36 | 0.84 | 6.7133
|  | 3 | T | 16 | 2 | 6 | 3.24 | [5 empty] | 30.6763
|  | 16 | T | 6 | 2 | 32 | 1.95 | 13.8528
|  | 6 | T | 20 | 2 | 12 | 6.69 | [6 empty] | 197.9705
|  | 2 | T | 6 | 2 | 4 | 1.94 | 1.7227
|  | 4 | T | 10 | 2 | 8 | 3.25 |  |  | 16.042
|  | 14 | T | 6 | 2 | 28 | 0.4 | 2.4864
Poids / ml: | [7 empty] | 0.222 | 0.397 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.576 | 2.47 | 3.854 | 6.313 | 9.866
Poids: | [7 empty] | 24.7752 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 30.6763 | 197.9705 | 0 | 0 | 0
Poids total: | [16 empty] | 269.464
Poids total: | [16 empty] | 1473.3094