## Page de garde
Projet : RIAD ERRAHMA II |  | MARCHE N° :
- Entreprise |  | MONTANT DE L'ACOMPTE :
DECOMPTE PROVISOIRE N°3 DES OUVRAGES EXECUTES ET DES DEPENSES FAITES AU : 15/01/2026 |  | 1401865.5756
RECEPITULATIF GENERAL
723138.59
NATURE DES DEPENSES | DEPENSES FAITES | RETENUE DE GARANTIE | RETENUE AVANCE | TOTAL
TRAVAUX NON TERRMINES | 3969622.2506 | 396962.2251 |  | 3572660.0256
TRAVAUX TERMINES
TRAVAUX SUPLEMENTAIRES
RETENUE AVANCE 10%
REVISION DES PRIX
TOTAL |  |  |  | 3572660.0256
DEDUIRE LE MONTANT DES ACOMPTES DELIVRES SUR L'EXERCICE EN COURS |  |  |  | 2170794.45
MONTANT DE L'ACOMPTE A DELIVRER (HT) |  |  |  | 1168221.313
TVA 20% |  |  |  | 233644.2626
MONTANT DE L'ACOMPTE A DELIVRER (TTC) |  |  |  | 1401865.5756
Arrêté le présent décompte provisoire n° 03 à la somme de :
Un Million Quatre Cent un mille Huit Cent Soixante-cinq Dirhams cinquante-huit Centimes
DRESSE ET VERIFIE SOGEC |  | ACCEPTE PAR LE Bureau de coordination |  |  | DRESSE ET VERIFIE SOGEC |  | ACCEPTE PAR L'ENTREPRISE
ACCEPTE PAR L'ENTREPRISE |  | VU ET VERIFIE PAR L'ARCHITECTE |  |  | VU ET VERIFIE PAR L'ARCHITECTE |  | VU ET VERIFIE PAR LE CHEF DE PROJET
VU ET VERIFIE PAR LE CHEF DE PROJET |  | VU PAR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE RENT NEGOCE S.A |  |  |  | VU PAR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE RENT NEGOCE S.A

## TRAV AU FORFAIT
DECOMPTE PROVISOIRE N°3 DES OUVRAGES EXECUTES ET DES DEPENSES FAITES AU :15/01/2026 |  |  |  | MARCHE N° :
|  |  |  | MONTANT DU MARCHE(En DH T.T.C.) : |  | 6010222.5
Projet RIAD ERRAHMA II
Maître d'Ouvrage : |  | RENT NEGOCE S.A |  | TOTAL TTC : |  | 6010222.5
Maître d'Ouvrage Délégué: |  | ALLIANCES DARNA
Entreprise : |  |  |  | MONTANT DE L'ACOMPTE (En DH T.T.C.) :
Nature des travaux : |  | TRAVAUX DE CONSTRUCTION LOT UNIQUE COLLEGE |  | 1401865.5756
TRAVAUX AU FORFAIT:
1-COLLEGE: BATIMENT EN R+2 :
N° | Designation des Ouvrages |  | Décomposition R+2 | MT Global TTC en Dhs | % Exécuté | MT du % Exécuté en DH
1 | STRUCTURE EN BÉTON ARME
| Dallage et plate forme y compris fondation |  | 6% | 271120.5 | 100% | 271120.5
| Dalle et superstructure PH RDC |  | 8% | 361494 | 100% | 361494
| Dalle et superstructure PH 1ETG |  | 8% | 361494 | 100% | 361494
| Dalle et superstructure PH 2 ETG |  | 8% | 361494 | 100% | 361494
2 | MAÇONNERIE
| Maçonnerie RDC |  | 5% | 225933.75 | 98% | 221415.075
| Maçonnerie 1 ETG |  | 5% | 225933.75 | 98% | 221415.075
| Maçonnerie 2ETG |  | 5% | 225933.75 | 98% | 221415.075
3 | ETANCHEITE
| ETANCHEITE |  | 6% | 271120.5 | 69.34% | 187988.85
4 | ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS |  |  | 0 | 0 | 0
| Enduit mur et plafonds RDC |  | 2% | 90373.5 | 83.29% | 75271.35
| Enduit mur et plafonds 1 ETG |  | 2% | 90373.5 | 83.29% | 75271.35
| Enduit mur et plafonds 2 ETG |  | 2% | 90373.5 | 83.29% | 75271.35
5 | REVÊTEMENT |  |  | 0 | 0 | 0
| Revêtement sol et mur RDC |  | 5% | 225933.75 | 66.31% | 149824.5
| Revêtement sol et mur 1 ETG |  | 5% | 225933.75 | 69.6% | 157255.875
| Revêtement sol et mur 2 ETG |  | 5% | 225933.75 | 69.6% | 157255.875
6 | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  | 0 | 0 | 0
| Menuiserie RDC |  | 3% | 135560.25 | 26.58% | 36029.7
| Menuiserie 1 ETG |  | 3% | 135560.25 | 26.58% | 36029.7
| Menuiserie 2 ETG |  | 3% | 135560.25 | 26.58% | 36029.7
7 | PLOMBERIE: Tuyauterie, Alimentation et Évacuation |  |  | 0 | 0 | 0
| Plomberie RDC |  | 1% | 45186.75 | 95% | 42927.4125
| Plomberie 1 ETG |  | 1% | 45186.75 | 95% | 42927.4125
| Plomberie 2 ETG |  | 1% | 45186.75 | 95% | 42927.4125
8 | PLOMBERIE: Appareils Sanitaire |  |  | 0 | 0 | 0
| Plomberie RDC |  | 1.5% | 67780.125 | 59.21% | 40129.425
| Plomberie 1 ETG |  | 1.5% | 67780.125 | 59.21% | 40129.425
| Plomberie 2 ETG |  | 1.5% | 67780.125 | 59.21% | 40129.425
9 | ÉLECTRICITÉ: Tubage Filerie |  |  | 0 | 0 | 0
| Électricité RDC |  | 0.75% | 33890.0625 | 95% | 32195.5594
| Électricité 1 ETG |  | 0.75% | 33890.0625 | 95% | 32195.5594
| Électricité 2 ETG |  | 0.75% | 33890.0625 | 95% | 32195.5594
10 | ÉLECTRICITÉ: Appareillage |  |  | 0 | 0 | 0
| Électricité RDC |  | 1.5% | 67780.125 | 0% | 0
| Électricité 1 ETG |  | 1.5% | 67780.125 | 0% | 0
| Électricité 2 ETG |  | 1.5% | 67780.125 | 0% | 0
11 | PEINTURE |  |  | 0 | 0 | 0
| Peinture Intérieure |  | 2.75% | 124263.5625 | 0% | 0
| Peinture Extérieure |  | 2% | 90373.5 | 32.89% | 29725.5
| TOTAL BATIMENT EN R+2 |  | 100% | 4518675 | 74.84% | 3381558.6656 | 4518675 | 2265
2- COLLEGE : BATIMENTS EN RDC:
N° | Designation des Ouvrages |  | Décomposition RDC | MT Global TTC en Dhs | % Exécuté | MT du % Exécuté en DH
1 | STRUCTURE EN BÉTON ARME
| Dallage et plate forme y compris fondation |  | 30% | 286083 | 100% | 286083 | 932100 | 478
2 | MAÇONNERIE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2743
| Maçonnerie RDC |  | 15% | 143041.5 | 81.21% | 116168.85
3 | ETANCHEITE |  |  | 0 | 0 | 0
| ETANCHEITE |  | 6% | 57216.6 | 50% | 28608.3
4 | ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS |  |  | 0 | 0 | 0
| Enduit mur et plafonds RDC |  | 6% | 57216.6 | 41.63% | 23820.3
5 | REVÊTEMENT |  |  | 0 | 0 | 0
| Revêtement sol et mur RDC |  | 15% | 143041.5 | 0% | 0
6 | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  | 0 | 0 | 0
| Menuiserie RDC |  | 9% | 85824.9 | 23.93% | 20540.52
7 | PLOMBERIE: Tuyauterie, Alimentation et Évacuation |  |  | 0 | 0 | 0
| Plomberie RDC |  | 3% | 28608.3 | 0% | 0
8 | PLOMBERIE: Appareils Sanitaire |  |  | 0 | 0 | 0
| Plomberie RDC |  | 4.5% | 42912.45 | 0% | 0
9 | ÉLECTRICITÉ: Tubage Filerie |  |  | 0 | 0 | 0
| Électricité RDC |  | 2.25% | 21456.225 | 83.93% | 18008.865
10 | ÉLECTRICITÉ: Appareillage |  |  | 0 | 0 | 0
| Électricité RDC |  | 4.5% | 42912.45 | 0% | 0
11 | PEINTURE |  |  | 0 | 0 | 0
| Peinture Intérieure |  | 2.75% | 26224.275 | 0% | 0
| Peinture Extérieure |  | 2% | 19072.2 | 0% | 0
| TOTAL BATIMENT EN RDC |  | 100% | 953610 | 51.72% | 493229.835
| TOTAL ECOLE |  |  | 5472285 | 70.81% | 3874788.5006
N° | Designation des Ouvrages |  | Décomposition | MT Global TTC en Dhs | % Exécuté | MT du % Exécuté en DH
| mur de cloture |  | 100% | 189667.5 | 50% | 94833.75
| TOTAL MUR DE CLOTURE |  |  | 189667.5 | 50% | 94833.75
N° | Designation des Ouvrages |  | Décomposition | MT Global TTC en Dhs | % Exécuté | MT du % Exécuté en DH
| Terrain |  | 100% | 348270 | 0% | 0%
| TOTAL TERRAIN |  |  | 348270 | 0% | 0
| TOTAL ECOLE+ TERRAINS + MUR DE CLOTURE |  |  | 6010222.5 | 66.05% | 3969622.2506
RECAPITULATION
Montant des travaux au forfait TTC | [5 empty] | 3969622.2506
T.V.A 20 % | [5 empty] | 661603.7084
Retenue de grantie | [5 empty] | 396962.2251
TOTAL TTC | [5 empty] | 3572660.0256
A déduire montant des acomptes délivrés sur l'exércice en cours | [5 empty] | 2170794.45
Total à payer | [5 empty] | 1401865.5756

## PG ATTACHEMENTS
ATTACHEMENT AU 15/06/2014
DECOMPTE PROVISOIRE N°03 DES OUVRAGES EXECUTES ET DES DEPENSES FAITES AU 15/06/2014
Projet RIAD ERRAHMA II
Maître d'Ouvrage : | ALLIANCES DARNA
Entreprise :
OUVRAGE : | COLLEGE

## ATT SALLE R+2
ATTACHEMENT N°3
SALLES D'ENSEIGNEMENT
Projet RYAD ERRAHMA II
Maître d'Ouvrage : |  | RENT NEGOCE SARL
Maître d'Ouvrage Délégué : |  | ALLIANCES DARNA
Entreprise :
Projet : |  | Construction COLLEGE RYAD ERRAHMA II
MONTANT DU MARCHE : |  | 6 010 222,5 TTC
SURFACE COUVERTE : |  | 2743 m²
|  |  |  | SALLE ENSEIGNEMENT GENERALE | SALLES SCIENTIFIQUES | Total
|  |  | Décomposition | 1490 | 775 | 2265
|  |  | RDC+2 | 65.78% | 34.22% | 100%
N° | Designation des Ouvrages |  |  | % Exécuté | % Exécuté | % Exécuté
1 | STRUCTURE EN BÉTON ARME
| Dallage et plate forme y compris fondation |  | 6% | 100% | 100% | 100%
| Dalle et superstructure PH RDC |  | 8% | 100% | 100% | 100%
| Dalle et superstructure PH 1ETG |  | 8% | 100% | 100% | 100%
| Dalle et superstructure PH 2 ETG |  | 8% | 100% | 100% | 100%
2 | MAÇONNERIE
| Maçonnerie RDC |  | 5% | 98% | 98% | 98%
| Maçonnerie 1 ETG |  | 5% | 98% | 98% | 98%
| Maçonnerie 2ETG |  | 5% | 98% | 98% | 98%
3 | ETANCHEITE
| ETANCHEITE |  | 6% | 95% | 20% | 69.34%
4 | ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS |  |  |  |  | 0%
| Enduit mur et plafonds RDC |  | 2% | 85% | 80% | 83.29%
| Enduit mur et plafonds 1 ETG |  | 2% | 85% | 80% | 83.29%
| Enduit mur et plafonds 2 ETG |  | 2% | 85% | 80% | 83.29%
5 | REVÊTEMENT
| Revêtement sol et mur RDC |  | 5% | 80% | 40% | 66.31%
| Revêtement sol et mur 1 ETG |  | 5% | 85% | 40% | 69.6%
| Revêtement sol et mur 2 ETG |  | 5% | 85% | 40% | 69.6%
6 | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
| Menuiserie RDC |  | 3% | 30% | 20% | 26.58%
| Menuiserie 1 ETG |  | 3% | 30% | 20% | 26.58%
| Menuiserie 2 ETG |  | 3% | 30% | 20% | 26.58%
7 | PLOMBERIE: Tuyauterie, Alimentation et Évacuation
| Plomberie RDC |  | 1% | 95% | 95% | 95%
| Plomberie 1 ETG |  | 1% | 95% | 95% | 95%
| Plomberie 2 ETG |  | 1% | 95% | 95% | 95%
8 | PLOMBERIE: Appareils Sanitaire
| Plomberie RDC |  | 1.5% | 90% |  | 59.21%
| Plomberie 1 ETG |  | 1.5% | 90% |  | 59.21%
| Plomberie 2 ETG |  | 1.5% | 90% |  | 59.21%
9 | ÉLECTRICITÉ: Tubage Filerie
| Électricité RDC |  | 0.75% | 95% | 95% | 95%
| Électricité 1 ETG |  | 0.75% | 95% | 95% | 95%
| Électricité 2 ETG |  | 0.75% | 95% | 95% | 95%
10 | ÉLECTRICITÉ: Appareillage
| Électricité RDC |  | 1.5% |  |  | 0%
| Électricité 1 ETG |  | 1.5% |  |  | 0%
| Électricité 2 ETG |  | 1.5% |  |  | 0%
11 | PEINTURE
| Peinture Intérieure |  | 2.75% |  |  | 0%
| Peinture Extérieure |  | 2% | 50% |  | 32.89%
|  | Total | 100% | 80.74% | 63.49% | 74.84%
ENTREPRISE GIDNA BET SOGEC ARCHITECTE MOD OPC

## ATT BATIMENTS RDC
ATTACHEMENT N°3
LOGEMENT FONCTION+ADMINISTRATION+LOGE GARDIEN+SANITAIRE
Projet RYAD ERRAHMA II
Maître d'Ouvrage : |  | RENT NEGOCE SARL
Maître d'Ouvrage Délégué : |  | ALLIANCES DARNA
Entreprise :
Projet : |  | Construction COLLEGE RYAD ERRAHMA II
MONTANT DU MARCHE : |  | 6 010 222,5 TTC
SURFACE COUVERTE : |  | 478 m²
|  |  |  | Longement fonction | Adminstration | Sanitaire et logeGardien | total
|  |  | Décomposition | 80 | 188 | 210 | 478
|  |  | RDC | 16.74% | 39.33% | 43.93% | 100%
N° | Designation des Ouvrages |  |  | % Exécuté | % Exécuté | % Exécuté | % Exécuté
1 | STRUCTURE EN BÉTON ARME
| Dallage et plate forme y compris fondation |  | 30% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | MAÇONNERIE
| Maçonnerie RDC |  | 15% | 90% | 90% | 70% | 81.21%
3 | ETANCHEITE
| ETANCHEITE |  | 6% | 50% | 50% | 50% | 50%
4 | ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS
| Enduit mur et plafonds RDC |  | 6% |  | 50% | 50% | 41.63%
5 | REVÊTEMENT
| Revêtement sol et mur RDC |  | 15% |  |  |  | 0%
6 | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
| Menuiserie RDC |  | 9% | 20% | 30% | 20% | 23.93%
7 | PLOMBERIE: Tuyauterie, Alimentation et Évacuation
| Plomberie RDC |  | 3% |  |  |  | 0%
8 | PLOMBERIE: Appareils Sanitaire
| Plomberie RDC |  | 4.5% |  |  |  | 0%
9 | ÉLECTRICITÉ: Tubage Filerie
| Électricité RDC |  | 2.25% | 80% | 90% | 80% | 83.93%
10 | ÉLECTRICITÉ: Appareillage
| Électricité RDC |  | 4.5% |  |  |  | 0%
11 | PEINTURE
| Peinture Intérieure |  | 2.75% |  |  |  | 0%
| Peinture Extérieure |  | 2% |  |  |  | 0%
|  | Total | 100% | 50.1% | 54.23% | 50.1% | 51.72%
ENTREPRISE GIDNA SOGEC ARCHITECTE MOD OPC

## ATT TERRAINS
ATTACHEMENT N°3
TERRAINS
Projet RYAD ERRAHMA II
Maître d'Ouvrage : |  | RENT NEGOCE SARL
Maître d'Ouvrage Délégué : |  | ALLIANCES DARNA
Entreprise :
Projet : |  | Construction COLLEGE 1 RYAD ERRAHMA II
MONTANT DU MARCHE : |  | 6 010 222,5 TTC
SURFACE : |  | 1222 m²
TERRAIN
|  |  | Décomposition | SURFACE
1 222 m²
N° | Designation des Ouvrages |  |  | % Exécuté
1 | TERRAIN
| TERRAIN |  | 100%
|  | Total | 100% | 0%
ENTREPRISE GIDNA SOGEC ARCHITECTE MOD OPC

## ATT MUR DE CLOTURE
ATTACHEMENT N°3
MUR DE CLOTURE
Projet RYAD ERRAHMA II
Maître d'Ouvrage : |  | RENT NEGOCE SARL
Maître d'Ouvrage Délégué : |  | ALLIANCES DARNA
Entreprise :
Projet : |  | Construction COLLEGE 1 RYAD ERRAHMA II
MONTANT DU MARCHE : |  | 6 010 222,5 TTC
LONGUEUR TOTAL : |  | 363 ml
TERRAIN
|  |  | Décomposition | SURFACE
363
N° | Designation des Ouvrages |  |  | % Exécuté
1 | MUR DE CLOTURE
| MUR DE CLOTURE |  | 100% | 50%
|  | Total | 100% | 50%
ENTREPRISE GIDNA SOGEC ARCHITECTE MOD OPC